## CRONOGRAM
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DEL CANTON SAQUISILI
PROYECTO: CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO DEL CEMENTERIO CAMPOSANTO JARDINES DE MIRAFLORES
UBICACION: PROVINCIA DE COTOPAXI CANTON SAQUISILI PARROQUIA SAQUISILI BARRIO MIRAFLORES
RUBRO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | P. TOTAL | 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA | 5 SEMANA | 6 SEMANA | 7 SEMANA | 8 SEMANA
6.2.1 | LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO | M2 | 192 | 0.85 | 163.2 | 163.2
6.2.2 | REPLANTEO Y NIVELACIÓN | M2 | 192 | 0.9 | 172.8 | 172.8
6.2.3 | EXCAVACIÓN ESTRUCTURAS MENORES INCLUC | M3 | 114.8 | 6.95 | 797.86 | 797.86
6.2.4 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXC | M3 | 92 | 5.47 | 503.24 | 503.24
6.2.5 | REPLANTILLO DE H.SIMPLE F´C=140 KG/CM2 E=5 | M3 | 3.55 | 91.11 | 323.4405 | 323.4405
6.2.6 | PLINTOS DE H. S. F'C=210 KG/CM2 | M3 | 10.65 | 119.4 | 1271.61 | 1271.61
6.2.7 | HORMIGÓN CICLÓPEO EN CIMIENTOS (60% H.S.F | M3 | 48.1 | 76.3 | 3670.03 | 1835.015 | 1835.015
6.2.8 | MURO DE H.CICLÓPEO 60%H.S.-40%PIEDRA- F'C= | M3 | 32.5 | 143.51 | 4664.075 | 1166.0187 | 2332.0375 | 1166.0187
6.2.9 | HORMIGON EN CADENAS F'C=210 KG/CM2 | M3 | 7.5 | 151.69 | 1137.675 |  | 284.4187 | 568.8375 | 284.4187
40331 | HORMIGON EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 | M3 | 15.45 | 172.57 | 2666.2065 | 666.5516 | 666.5516 | 666.5516 | 666.5516
40696 | HORMIGON S. f'c=210 kg/cm2 EN VIGAS INC. ENC | M3 | 0.75 | 198.05 | 148.5375 |  |  | 148.5375
41062 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 | KG | 6105 | 2.03 | 12393.15 | 3098.2875 | 3098.2875 | 3098.2875 | 3098.2875
41427 | MAMPOSTERIA BLOQUE COMUN E=15 CM | M2 | 448.5 | 12.58 | 5642.13 |  | 1410.5325 | 1410.5325 | 1410.5325 | 1410.5325
41792 | TUBERIA GALVANIZADA (INCL. PROVISION Y MON | KG | 1345 | 3.25 | 4371.25 |  |  | 1092.8125 | 1092.8125 | 1092.8125 | 1092.8125
42157 | ENLUCIDOS HORIZONTALES M:1:4 TERMINADO E | M2 | 2 | 9.23 | 18.46 |  |  | 4.615 | 4.615 | 4.615 | 4.615
42523 | ENLUCIDO VERTICAL (PALETEADO)MORTERO 1:3 | M2 | 298 | 6.74 | 2008.52 |  |  | 2008.52
42888 | ENLUCIDO DE FAJAS (PALETEADO) | M2 | 44.5 | 6.85 | 304.825 |  |  | 76.2062 | 76.2062 | 76.2062 | 76.2062
6.218 | ENLUCIDO DE MOLDURA DE COLUMNAS e=5 cm | ML | 41.2 | 4.92 | 202.704 |  |  |  | 202.704
43618 | PUERTA DE HIERRO( PLANCHA 1.5MM GALVANI | M2 | 10.25 | 108.92 | 1116.43 | [5 empty] | 558.215 | 558.215
43984 | PINTURA DE CAUCHO (DOS MANOS/LIMPIEZA)EX | M2 | 337 | 3.13 | 1054.81 | [7 empty] | 1054.81
[5 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| INVERSION SEMANAL |  |  |  | 0 | 9998.0234 | 9626.8429 | 10240.9191 | 6836.1281 | 2584.1663 | 1731.8488 | 558.215 | 1054.81
| INVERSION ACUMULADA AL 100% (linea e=1p) |  |  |  | 0 | 9998.0234 | 19624.8662 | 29865.7854 | 36701.9135 | 39286.0797 | 41017.9285 | 41576.1435 | 42630.9535

## RESTRC 1
RESTRICCIONES
ACTIVIDAD | DISEÑO | M.O. | MATERIALES | EQUIPOS | SERVICIOS | PRE REQUISITOS | CLIMA | SE PUEDE | OBSERVACIONES
LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO
REPLANTEO Y NIVELACIÓN
EXCAVACIÓN ESTRUCTURAS MENORES INCLUC
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXC
REPLANTILLO DE H.SIMPLE F´C=140 KG/CM2 E=5
PLINTOS DE H. S. F'C=210 KG/CM2
HORMIGÓN CICLÓPEO EN CIMIENTOS (60% H.S.F
MURO DE H.CICLÓPEO 60%H.S.-40%PIEDRA- F'C=
HORMIGON EN CADENAS F'C=210 KG/CM2
HORMIGON EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2
HORMIGON S. f'c=210 kg/cm2 EN VIGAS INC. ENC
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2
MAMPOSTERIA BLOQUE COMUN E=15 CM
TUBERIA GALVANIZADA (INCL. PROVISION Y MON
ENLUCIDOS HORIZONTALES M:1:4 TERMINADO E
ENLUCIDO VERTICAL (PALETEADO)MORTERO 1:3
ENLUCIDO DE FAJAS (PALETEADO)
ENLUCIDO DE MOLDURA DE COLUMNAS e=5 cm

## DESEMPEÑO 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ACTIVIDADES PROGRAMADAS | 3 | 10
ACTIVIDADES EJECUTADAS | 3
PAC | 100%
CNC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

## RESTRC 2
RESTRICCIONES
ACTIVIDAD | DISEÑO | M.O. | MATERIALES | EQUIPOS | SERVICIOS | PRE REQUISITOS | CLIMA | SE PUEDE | OBSERVACIONES
EXCAVACIÓN ESTRUCTURAS MENORES INCLUC | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXC | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
REPLANTILLO DE H.SIMPLE F´C=140 KG/CM2 E=5 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
PLINTOS DE H. S. F'C=210 KG/CM2 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
HORMIGÓN CICLÓPEO EN CIMIENTOS (60% H.S.F | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
MURO DE H.CICLÓPEO 60%H.S.-40%PIEDRA- F'C= | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
HORMIGON EN CADENAS F'C=210 KG/CM2 | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | NO
HORMIGON EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | NO
HORMIGON S. f'c=210 kg/cm2 EN VIGAS INC. ENC | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
MAMPOSTERIA BLOQUE COMUN E=15 CM | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO
TUBERIA GALVANIZADA (INCL. PROVISION Y MON | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
ENLUCIDOS HORIZONTALES M:1:4 TERMINADO E | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO
ENLUCIDO VERTICAL (PALETEADO)MORTERO 1:3 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO
ENLUCIDO DE FAJAS (PALETEADO) | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO
ENLUCIDO DE MOLDURA DE COLUMNAS e=5 cm | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO