## CRONOGRAMA
SE DEBE HACER
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA
PROYECTO: Contratar la obras pública para la construcción de un cerramiento en el estadio de Tandaliví parroquia Aláquez
CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS |  |  |  |  | PERIODOS (MESES/SEMANAS)
RUBRO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | P. TOTAL | 1 MES |  |  |  | 2 MES
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
PRELIMINARES
1 | EXCAVACION DE PLINTOS | m3 | 37 | 13.6 | 503.2 | 1 MES 1: 503.2
2 | EXCAVACION DE CIMIENTOS | m3 | 40 | 9.05 | 362 | 1 MES 1: 362
CIMENTACION
3 | REPLANTILLO HORMIGON SIMPLE F'c=180 kg/cm2 | m3 | 4.8 | 137.44 | 659.71 | 1 MES 1: 659.712
4 | ACERO DE REFUERZO F'y=4200 kg/cm2 | kg | 3460 | 2.03 | 7023.8 | 1 MES 1: 7023.8
5 | HORMIGON SIMPLE PLINTOS F'c=210 kg/cm2 | m3 | 11.5 | 226.11 | 2600.27 | 1 MES 1: 2600.27
6 | CIMIENTOS DE HORMIGON CICLOPEO 40% PIED | m3 | 45 | 117.11 | 5269.95 | 1 MES 1: 5269.95
7 | HORMIGON SIMPLE CADENA INFERIOR F'c=210 k | m3 | 12 | 193.65 | 2323.8 | 1 MES 1: 2323.8
8 | HORMIGON SIMPLE COLUMNA F'c=210 kg/cm2 | m3 | 5.3 | 209.53 | 1110.51 | 1 MES 1: 1110.51
ACABADOS
9 | MAMPOSTERIA DE BLOQUE DE 15 cm | m2 | 282 | 12.67 | 3572.94 | 1 MES 1: 1786.47; 2 MES 5: 1786.47
10 | CERRAMIENTO MALLA h=1.50 m INC PARANTE T | m | 277 | 28.98 | 8027.46 | 1 MES 1: 4013.73; 2 MES 5: 4013.73
11 | PUERTA DE MALLA GALVANIZADA 2.50x2.10 TUB | u | 2 | 206.41 | 412.82 | 2 MES 5: 412.82
12 | PUERTA METALICA 1.00x2.10 m (INCL. CERRADU | u | 2 | 316.71 | 633.42 | 2 MES 5: 633.42
INVERSION MENSUAL |  |  |  |  | 32499.88 | 1 MES 1: 25653.442; 2 MES 5: 6846.44
AVANCE MENSUAL (%) | [5 empty] | 1 MES 1: 78.93%; 2 MES 5: 21.07%
INVERSION ACUMULADA AL 100% (linea e=1p) | [5 empty] | 1 MES 1: 25653.442; 2 MES 5: 32499.882
AVANCE ACUMULADO (%) | [5 empty] | 1 MES 1: 78.93%; 2 MES 5: 100%
INVERSION ACUMULADA AL 80% (linea e=0.5p) | [5 empty] | 1 MES 1: 20522.75; 2 MES 5: 25999.91
AVANCE ACUMULADO (%) | [5 empty] | 1 MES 1: 63.15%; 2 MES 5: 80%
PLAZO TOTAL: 45 DÍAS
FECHA: 18 NOV 2024

## RESTRICCIONES S1
| SE PUEDE HACER | ANALISIS DE RESTRICCIONES
# | RUBRO | DISEÑOS | MATERIALES | M.O. | EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | PRE REQUISITOS | CONDICIONES DE SITIO | CLIMA | SE PUEDE
1 | EXCAVACION DE PLINTOS | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
2 | EXCAVACION DE CIMIENTOS | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
3 | REPLANTILLO HORMIGON SIMPLE F'c=180 kg/cm2 | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | NO
4 | ACERO DE REFUERZO F'y=4200 kg/cm2 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
5 | HORMIGON SIMPLE PLINTOS F'c=210 kg/cm2 | SI | NO | SI | SI | NO | SI | SI | NO
6 | CIMIENTOS DE HORMIGON CICLOPEO 40% PIED | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | NO
7 | HORMIGON SIMPLE CADENA INFERIOR F'c=210 k | SI | NO | SI | SI | NO | SI | SI | NO
8 | HORMIGON SIMPLE COLUMNA F'c=210 kg/cm2 | SI | NO | SI | SI | NO | SI | SI | NO
9 | MAMPOSTERIA DE BLOQUE DE 15 cm | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO
10 | CERRAMIENTO MALLA h=1.50 m INC PARANTE T | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO
INVENTARIO DE TRABAJO EJECUTABLE SEMANA 1
# | RUBRO | UNIDAD | CANTIDAD
1 | EXCAVACION DE PLINTOS | m3 | 37
2 | EXCAVACION DE CIMIENTOS | m3 | 40
3 | ACERO DE REFUERZO F'y=4200 kg/cm2 | Kg | 3460
4
ACTIVIDADES PLANIFICADAS SEMANA 1
# | RUBRO | UNIDAD | CANTIDAD
1 | EXCAVACION DE PLINTOS | m3 | 20
2 | EXCAVACION DE CIMIENTOS | m3 | 20
3 | ACERO DE REFUERZO F'y=4200 kg/cm2 | Kg | 1154
4
RESTRICCIONES POR LIBERAR
# | DESCRIPCION | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
1 | HORMIGON PARA REPLANTILLO | Residente
2 | HORMIGON PARA PLINTOS, CICLOPEO, CADENA Y COLUMNA | Residente

## RESTRICCIONES S2
| SE PUEDE HACER | ANALISIS DE RESTRICCIONES
# | RUBRO | DISEÑOS | MATERIALES | M.O. | EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | PRE REQUISITOS | CONDICIONES DE SITIO | CLIMA | SE PUEDE
1 | [8 empty] | SI
2 | [8 empty] | SI
3 | [8 empty] | SI
4 | [8 empty] | SI
5 | [8 empty] | SI
6 | [8 empty] | SI
7 | [8 empty] | SI
8 | [8 empty] | SI
9 | [8 empty] | SI
10 | [8 empty] | SI
11 | [8 empty] | SI
12 | [8 empty] | SI
13 | [8 empty] | SI
14 | [8 empty] | SI
15 | [8 empty] | SI
16 | [8 empty] | SI
INVENTARIO DE TRABAJO EJECUTABLE SEMANA 2
# | RUBRO | UNIDAD | CANTIDAD
1 | 0 | m3 | 37
2 | 0 | m3 | 40
3 | 0 | Kg | 3460
4
ACTIVIDADES PLANIFICADAS SEMANA 2
# | RUBRO | UNIDAD | CANTIDAD
1 | 0 | m3 | 20
2 | 0 | m3 | 20
3 | 0 | Kg | 1154
4
RESTRICCIONES POR LIBERAR SEMANA 2
# | DESCRIPCION | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
1
2

## RECURSOS S1
MATERIALES
DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | C.UNITARIO | C TOTAL
ACERO REFUERZO F'y=4200 kg/cm2 | Kg | 1211.7 | 1.14 | 1381.34
ALAMBRE GALVANIZADO # 18 | Kg | 23.08 | 1.97 | 45.47
DISCO DE CORTE | u | 28.85 | 3.27 | 94.34
|  |  | TOTAL | 1521.15
MANO DE OBRA
CATEGORIA | CANTIDAD | C.HORA | HORAS | C TOTAL
PEON | 2 | 4.14 | 27 | 223.56
AYUDANTE | 1 | 4.19 | 27 | 113.13
MAESTRO MAYOR | 1 | 4.65 | 27 | 125.55
0
0
0
|  |  | TOTAL | 462.24
EQUIPO Y HERRAMIENTA
DESCRIPCION | CANTIDAD | C.HORA | HORAS | C TOTAL
PALA | 2 | 0.11 | 27 | 5.94
PICO | 2 | 0.11 | 27 | 5.94
CARRETILLA | 2 | 0.11 | 27 | 5.94
AMOLADORA 6500 RPM | 1 | 0.33 | 35 | 11.55
DOBLADORA HIERRO | 1 | 1.98 | 35 | 69.3
0
|  |  | TOTAL | 98.67
SERVICIOS
DESCRIPCION | CANTIDAD | C.HORA | HORAS | C TOTAL
ENERGIA ELECTRICA | 1.5 | 0.1 | 35 | 5.25
0
0
INDIRECTOS
DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNI | C TOTAL
MOVILIZACION COMPRAS | Global | 1 | 5 | 5
0
0

## PAC 1
# | ACTIVIDAD | COMPLETA | CNC | OBSERVACIONES
1 | EXCAVACION DE PLINTOS | SI
2 | EXCAVACION DE CIMIENTOS | SI
3 | ACERO DE REFUERZO F'y=4200 kg/cm2 | NO | Falla de proveedor | Se cumplió el 60%
4
5
6
7
8
9
SEMANA | PAC |  | CNC | f
0 | 0 |  | Falla de proveedor | 1
1 | 66.67% |  | Falla de M.O.
2 |  |  | Daño de Maquinaria
3 |  |  | Clima adverso
4 |  |  | Error de diseño
5
6
Este gráfico no está disponible en tu versión de Excel. Si editas esta forma o guardas el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.

## RECURSOS S2
MATERIALES
DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | C.UNITARIO | C TOTAL
MANO DE OBRA
CATEGORIA | CANTIDAD | C.HORA | HORAS | C TOTAL
PEON | 3 | 3.8 | 16 | 182.4
0
0
0
0
0
EQUIPO
HERRAMIENTAS
SERVICIOS
INDIRECTOS

## PAC 2
# | ACTIVIDAD | COMPLETA | CNC | OBSERVACIONES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SEMANA | PAC |  | CNC | f
0 | 0 |  | Falla de proveedor | 1
1 | #DIV/0! |  | Falla de M.O.
2 | #DIV/0! |  | Daño de Maquinaria
3 | #DIV/0! |  | Clima adverso
4 | #DIV/0! |  | Error de diseño
5 | #DIV/0!
6 | #DIV/0!
Este gráfico no está disponible en tu versión de Excel. Si editas esta forma o guardas el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.