## CRONOGRAMA
SE DEBE HACER
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA
PROYECTO: Construcción DE LAS ESCALINATAS DE LA CIUDADELA NUEVOS HORIZONTES UBICACION: CIUDAD DE GUARANDA-
| CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS |  |  |  |  | PERIODOS (MESES/SEMANAS)
RUBRO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | P. TOTAL | 1 MES |  |  |  | 2 MES
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | REPLANTEO MANUAL -NIVELACION | M2 | 175.4 | 0.5 | 87.7 | 1 MES 1: 87.7
2 | DERROCAMIENTO Y ROTURA DE HORMIGON- DESALOJO | M2 | 20 | 6.4 | 128 | 1 MES 1: 64; 2 MES 5: 64
3 | EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR | M3 | 8 | 4.56 | 36.48 | 1 MES 1: 18.24; 2 MES 5: 18.24
4 | CAJAS REVISION BLOQUE 60x60x60 CON TAPA H | U | 5 | 85.75 | 428.75 | 1 MES 1: 107.19; 2 MES 5: 321.56
5 | CANALIZACIÓN EXTERIOR (PVC-8") | ML | 42 | 15.73 | 660.66 | 1 MES 1: 495.5; 2 MES 5: 165.16
6 | HORMIGON CICLOPEO CON ENCOFRADO f'c 180 kg/cm2 | M3 | 1 | 114.89 | 114.89 | 1 MES 1: 57.445; 2 MES 5: 57.445
7 | HORMIGON S. f'c=210 KG/CM2 CON ENCOFRADO | M3 | 1 | 236.98 | 236.98 | 1 MES 1: 118.49; 2 MES 5: 118.49
8 | MAMPOSTERIA BLOQUE PESADO e=15 cm | M2 | 50 | 14.76 | 738 | 1 MES 1: 184.5; 2 MES 5: 553.5
9 | ENLUCIDO EN GENERAL | M2 | 120 | 6.94 | 832.8 | 1 MES 1: 208.2; 2 MES 5: 624.6
10 | PICADA DE VEREDA-LIMPIEZA DEASLOJO | M2 | 265 | 3.24 | 858.6 | 1 MES 1: 643.95; 2 MES 5: 214.65
11 | MASILLADO DE GRADAS e=5CM-MALLA METALICA-H.S 210KG/CM2 | M2 | 265 | 16.68 | 4420.2 | 1 MES 1: 2210.1; 2 MES 5: 2210.1
12 | PINTURA DE ALTO TRAFICO | M2 | 357.09 | 3.97 | 1417.65 | 2 MES 5: 1417.65
13 | REJILLA DE PISO DE 6" | U | 7 | 8.32 | 58.24 | 2 MES 5: 58.24
INVERSION MENSUAL |  |  |  |  | 10018.95 | 1 MES 1: 4195.315; 2 MES 5: 5823.635
AVANCE MENSUAL (%) | [5 empty] | 1 MES 1: 41.87%; 2 MES 5: 58.13%
INVERSION ACUMULADA AL 100% | [5 empty] | 1 MES 1: 4195.315; 2 MES 5: 10018.95
AVANCE ACUMULADO (%) | [5 empty] | 1 MES 1: 41.87%; 2 MES 5: 100%
INVERSION ACUMULADA AL 80% | [5 empty] | 1 MES 1: 3356.25; 2 MES 5: 8015.16
AVANCE ACUMULADO (%) | [5 empty] | 1 MES 1: 33.5%; 2 MES 5: 80%

## RESTRICCIONES S1
| SE PUEDE HACER | ANALISIS DE RESTRICCIONES
# | RUBRO | DISEÑOS | MATERIALES | M.O. | EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | PRE REQUISITOS | CONDICIONES DE SITIO | CLIMA | SE PUEDE
1 | REPLANTEO MANUAL -NIVELACION | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
2 | DERROCAMIENTO Y ROTURA DE HORMIGON- DESALOJO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
3 | EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
4 | CAJAS REVISION BLOQUE 60x60x60 CON TAPA H | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO
5 | CANALIZACIÓN EXTERIOR (PVC-8") | SI | NO | SI | SI | NO | SI | SI | NO
6 | HORMIGON CICLOPEO CON ENCOFRADO f'c 180 kg/cm2 | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | NO
7 | HORMIGON S. f'c=210 KG/CM2 CON ENCOFRADO | SI | NO | SI | SI | NO | SI | SI | NO
8 | MAMPOSTERIA BLOQUE PESADO e=15 cm | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO
9 | ENLUCIDO EN GENERAL | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO
10 | PICADA DE VEREDA-LIMPIEZA DEASLOJO | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO
11 | MASILLADO DE GRADAS e=5CM-MALLA METALICA-H.S 210KG/CM2 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO
INVENTARIO DE TRABAJO EJECUTABLE SEMANA 1
# | RUBRO | UNIDAD | CANTIDAD
1 | REPLANTEO MANUAL -NIVELACION | M2 | 175.4
2 | DERROCAMIENTO Y ROTURA DE HORMIGON- DESALOJO | M2 | 20
3 | EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR | M3 | 8
ACTIVIDADES PLANIFICADAS SEMANA 1
# | RUBRO | UNIDAD | CANTIDAD
1 | REPLANTEO MANUAL -NIVELACION | m3 | 175.4
RESTRICCIONES POR LIBERAR
# | DESCRIPCION | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
1 | CANALIZACIÓN EXTERIOR (PVC-8") | Residente | Materiales
2 | HORMIGON CICLOPEO CON ENCOFRADO f'c 180 kg/cm2 | Residente | Materiales
3 | HORMIGON S. f'c=210 KG/CM2 CON ENCOFRADO | Residente | Materiales
4 | MAMPOSTERIA BLOQUE PESADO e=15 cm | Residente | Diseño

## RESTRICCIONES S2
DESCRIPCION DE LAS RESTRICCIONES PARA LA SEMANA 2
1 | Se han liberado todas las restricciones identificadas en la semana 1
2 | El dueño ha decidido agregar detalles de diseño en el enlucido. La definición estará lista para la semana 3
| SE PUEDE HACER | ANALISIS DE RESTRICCIONES
# | RUBRO | DISEÑOS | MATERIALES | M.O. | EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | PRE REQUISITOS | CONDICIONES DE SITIO | CLIMA | SE PUEDE
1 | [8 empty] | SI
2 | [8 empty] | SI
3 | [8 empty] | SI
4 | [8 empty] | SI
5 | [8 empty] | SI
6 | [8 empty] | SI
7 | [8 empty] | SI
8 | [8 empty] | SI
9 | [8 empty] | SI
10 | [8 empty] | SI
11 | [8 empty] | SI
12 | [8 empty] | SI
13 | [8 empty] | SI
14 | [8 empty] | SI
15 | [8 empty] | SI
16 | [8 empty] | SI
INVENTARIO DE TRABAJO EJECUTABLE SEMANA 2
# | RUBRO | UNIDAD | CANTIDAD
1
2
3
4
5
6
ACTIVIDADES PLANIFICADAS SEMANA 2
# | RUBRO | UNIDAD | CANTIDAD
1
2
3
4
5
6
RESTRICCIONES POR LIBERAR
# | DESCRIPCION | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
1
2

## RECURSOS S1
MATERIALES
DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | C.UNITARIO | C TOTAL
TABLA DE ENCOFRADO 0.30*2.40 m | U | 2 | 3 | 6
ALFAJIAS 5x5x240 cm | U | 9 | 0.2 | 1.8
CLAVOS 2 1/2" | Kg | 2 | 2 | 4
|  |  | TOTAL | 11.8
MANO DE OBRA
CATEGORIA | CANTIDAD | C.HORA | HORAS | C TOTAL
PEON | 1 | 4.23 | 9 | 38.07
ALBAÑIL | 1 | 4.28 | 9 | 38.52
|  |  | TOTAL | 76.59
EQUIPO Y HERRAMIENTA
DESCRIPCION | CANTIDAD | C.HORA | HORAS | C TOTAL
MARTILLO | 1 | 0.05 | 9 | 0.45
SIERRA | 1 | 0.05 | 9 | 0.45
MANGUERA L = 10 m | 1 | 0.1 | 9 | 0.9
|  |  | TOTAL | 1.8
SERVICIOS
DESCRIPCION | CANTIDAD | C.HORA | HORAS | C TOTAL
TRANSPORTE | 1 | 12 | 0.5 | 6
6
INDIRECTOS
DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNI | C TOTAL
0
|  | TOTAL SEMANA |  | 96.19
Note on C7: Tito Castillo: Se corrige la cantidad. 9 Kg es demasiado

## PAC 1
# | ACTIVIDAD | COMPLETA | CNC | OBSERVACIONES
1 | REPLANTEO MANUAL -NIVELACION | SI
2
3
4
5
6
7
8
9
SEMANA | PAC |  | CNC | f
0 | 0 |  | Falla de proveedor
1 | 100% |  | Falla de M.O.
2 |  |  | Daño de Maquinaria
3 |  |  | Clima adverso
4 |  |  | Error de diseño
5
6
Este gráfico no está disponible en tu versión de Excel. Si editas esta forma o guardas el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.

## RECURSOS S2
MATERIALES
DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | C.UNITARIO | C TOTAL
0
0
0
|  |  | TOTAL | 0
MANO DE OBRA
CATEGORIA | CANTIDAD | C.HORA | HORAS | C TOTAL
0
0
|  |  | TOTAL | 0
EQUIPO Y HERRAMIENTA
DESCRIPCION | CANTIDAD | C.HORA | HORAS | C TOTAL
0
0
0
|  |  | TOTAL | 0
SERVICIOS
DESCRIPCION | CANTIDAD | C.HORA | HORAS | C TOTAL
0
0
INDIRECTOS
DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNI | C TOTAL
0
|  | TOTAL SEMANA |  | 0