|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Evento:** | Bar Mitzvah Isaac | | |
| **Lugar:** | xx | **Fecha:** | Junio/xx |
| **Descripción de la actividad:** | Bar Mitzvah para 100 invitados  Establecimiento disponible en exclusividad todo el día / Espacio al aire libre + interior con Gazebo  Temática: Torneo de fútbol + baile con DJ | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Completado por:** | Melanie Kalfaian | **Fecha:** | 14-02 |
| **Rol:** | Directora | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Confirmo que esta evaluación de riesgos refleja las actividades del evento y todos los cambios significativos se registrarán en el mismo documento. | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ¿Ha recibido evaluaciones de riesgo para actividades específicas? Recomendamos que los proveedores tengan sus propios seguros de trabajo y que los clientes sus propios seguros de evento. | | Sí / No |
| **Actividad:** | **Completado por:** | |
| *Servicio de comida y bebida (alimentos) - Seguro propio de trabajo* | *Catering xxx* | |
|  |  | |
|  |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **¿Cuáles son los peligros?** | **¿Quién podría verse perjudicado y cómo?** | **¿Qué estás haciendo ahora? ¿Qué más hay que hacer?** | **¿Cuál es el nivel de riesgo después de que se hayan realizado?** |
| *Lesiones durante el torneo* | *Invitados* | *Dos ambulancias y dos médicos estarán en el lugar durante el armado, el evento y el desmontaje.*  *Un botiquín de primeros auxilios estará presente en el lugar, el cual se almacenará en el área del staff (Ver diseño del evento). Durante el torneo también habrá un botiquín de primeros auxilios presente en el campo.*  *Si hay un accidente, los socorristas atenderán a la víctima en el sector de ambulancia y llamarán a los servicios de emergencia si es necesario.*  *En el caso de requerirse un traslado, si se tratase de un menor de 18 años, se informará primero a los padres para autorizarlo.*  *La ubicación de las clínicas / hospitales más cercanos son:*  *(Dirección + distancia del lugar) / (Dirección + distancia del lugar) / (Dirección + distancia del lugar)* | *MEDIO*  *(Probabilidad POSIBLE x Gravedad MODERADA = MEDIO)* |
| *Clima* | *Invitados*  *Staff*  *Proveedores* | *La agencia verificará el clima antes y durante el evento. Será necesario tomar decisiones si hay una alta probabilidad de lluvia sobre el área de asientos exterior. Si llueve, el área de asientos deberá cubrirse con gazebo (con la aprobación del cliente). El torneo puede seguir adelante incluso con lluvia (moderada) ya que es verano. Ee proporcionarán toallas dentro de los vestuarios. Los pisos pueden estar resbaladizos, por lo que será necesario usar letreros de piso mojado y es posible que se deban limpiar las áreas con mayor frecuencia (para lo que contaremos con 2 personas más de limpieza de último momento de requerirse).*  *En el caso de que por lluvia baje la temperatura, tendremos alquiladas estufas de pie (también disponibles para exteriores).* | *MEDIO*  *(Probabilidad POSIBLE x Gravedad MODERADA = MEDIO)* |
| *Comportamiento inadecuado*  *(Por ejemplo, verbalmente abusivos, físicamente conflictivos) lo que causa vergüenza o molestia para el cliente y / o invitados)* | *Invitados*  *Staff*  *Proveedores* | *La empresa de seguridad contratada estará presente durante el evento ubicados 2 en la entrada, 2 en las canchas y 1 en la zona de comida y bebida.*  *Previo al evento realizaremos reuniones con los proveedores para abordar el comportamiento esperado de ellos (el cual será incluido dentro del contrato) y cómo manejar situaciones conflictivas que puedan surgir.*  *- En el caso de una persona alcoholizada, el personal está autorizado a rebajar los tragos alcohólicos con agua / hielo. Se informará a los responsables del evento. En el caso de excederse el límite, intercederá el personal de seguridad. Por último se lo retirará de la fiesta con previo aviso a los anfitriones.*  *- Habrá personal circulando con vasos de agua continuamente*  *- En el caso de peleas espontáneas, el personal de seguridad está autorizado a interceder pacíficamente para separar a las partes en conflicto. Por último se los retirará de la fiesta de ser necesario.* | *BAJO*  *(Probabilidad IMPROBABLE x Gravedad MODERADA = BAJO)* |

**MATRIX DEL RIESGO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PROBABILIDAD** | | | | |
| **GRAVEDAD** | **Remota** | **Improbable** | **Posible** | **Muy posible** | **Casi segura** |
| **Muy baja** | Insignificante | Insignificante | Bajo | Bajo | Bajo |
| **Leve** | Insignificante | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo |
| **Moderada** | Bajo | Bajo | Medio | Medio | Medio |
| **Severa** | Bajo | Media | Alto | Alto | Alto |
| **Muy severa** | Bajo | Media | Alto | Alto | Alto |

**GRAVEDAD**

|  |  |
| --- | --- |
| **Muy baja** | Accidente que resulta en lesiones personales mínimas. Ej: Pequeña lastimadura en la piel |
| **Leve** | Accidente que resulta en una lesión que requiere tratamiento de primeros auxilios.  Ej: un pequeño corte en la piel |
| **Moderada** | Accidente que resulta en lesiones o daños significativos. El: corte profundo, desgarro muscular |
| **Severa** | Accidente que resulta en lesiones graves. Ej: fractura, pérdida de conciencia |
| **Muy severa** | Accidente que resulta en lesiones que cambian la vida o muerte. Ej: discapacidad permanente, muerte |

**PROBABILIDAD**

|  |  |
| --- | --- |
| **Remota** | Técnicamente factible, pero no se conocen instancias o expectativas de ocurrencia |
| **Improbable** | Incidente no registrado previamente pero es concebible |
| **Posible** | El incidente ha sucedido y puede volver a suceder |
| **Muy posible** | El incidente ha ocurrido más de una vez y es probable que vuelva a ocurrir |
| **Casi segura** | El incidente ha sucedido antes y es esperable que suceda nuevamente |

**RATING DEL RIESGO (Gravedad x Probabilidad)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Baja** | El control de los peligros es aceptable |
| **Media** | El control de riesgos es tolerable, pero es necesario tomar medidas adicionales. |
| **Alta** | Los peligros deben controlarse más |