## Hoja1
RUBRO | DESCRIPCIÓN | UNID | CONTRATO |  |  | CANTIDADES |  |  | VALORES |  |  | AVANCE (es un ejemplo)
|  |  | CANTID | P. UNIT | TOTAL | ESTE PRD | ANTER | TOTAL | ESTE PRD | ANTER | TOTAL | ESTE PRD | TOTAL
1 | Limpieza de lugar de la obra | u | 1 | 1270.98 | 1270.98 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1270.98 | 1270.98 | 0% | 100%
2 | Desmontaje de estructuras metálicas | m | 200 | 1.97 | 394 | 0 | 318.21 | 318.21 | 0 | 626.87 | 626.87 | 0% | 159.1%
3 | Desmontaje de planchas metálicas | m2 | 3000 | 1.21 | 3630 | 0 | 2827.93 | 2827.93 | 0 | 3421.8 | 3421.8 | 0% | 94.26%
4 | Desmontaje de ventanas | m2 | 550 | 1.48 | 814 | 0 | 549.48 | 549.48 | 0 | 813.23 | 813.23 | 0% | 99.91%
5 | Demolición de estructuras existentes | m3 | 800 | 9.89 | 7912 | 0 | 787.79 | 787.79 | 0 | 7791.24 | 7791.24 | 0% | 98.47%
6 | Limpieza y pintura de estructuras metálicas | m2 | 500 | 6.22 | 3110 | 0 | 543.74 | 543.74 | 0 | 3382.06 | 3382.06 | 0% | 108.7%
7 | Arreglo de columnas metálicas | u | 73 | 68.06 | 4968.38 | 0 | 73 | 73 | 0 | 4968.38 | 4968.38 | 0% | 100%
8 | Arreglo de cubierta | u | 1 | 3014.58 | 3014.58 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3014.58 | 3014.58 | 0% | 100%
9 | Hormigón f´c= 300kg/cm2, e=5cm, para piso, incluye pulido | m2 | 1584 | 24.26 | 38427.84 | 1050.89 | 0 | 1050.89 | 25494.59 | 0 | 25494.59 | 66.34% | 66.34%
10 | Pintura de señalización | m | 287.7 | 1.81 | 520.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
11 | Siembra de croto | u | 100 | 5.69 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
12 | Vigas metálicas de dos tubos rectangulares de 200x100x3mm | m | 520 | 65.3 | 33956 | 0 | 526.93 | 526.93 | 0 | 34408.53 | 34408.53 | 0% | 101.3%
13 | Columnas metálicas de dos G de 150x50x3mm | m | 487.6 | 32 | 15603.2 | 34 | 334.35 | 368.35 | 1088 | 10699.2 | 11787.2 | 6.973% | 75.54%
14 | Columnas metálicas de dos G de 200x50x3mm | m | 135 | 37.2 | 5022 | 0 | 135 | 135 | 0 | 5022 | 5022 | 0% | 100%
15 | Vigas metálicas de dos G de 100x50x2mm | m | 328.53 | 17.87 | 5870.8311 | 360 | 451.92 | 811.92 | 6433.2 | 8075.81 | 14509.01 | 109.6% | 247.1%
16 | Vigas metálicas de dos G de 150x50x3mm | m | 590.42 | 28.87 | 17045.4254 | 0 | 511.03 | 511.03 | 0 | 14753.44 | 14753.44 | 0% | 86.55%
17 | Vigas metálicas de dos G de 200x50x3mm | m | 282.25 | 37.26 | 10516.635 | 0 | 387.35 | 387.35 | 0 | 14432.66 | 14432.66 | 0% | 137.2%
18 | Perfil C de 80x40x2mm, para cubierta interior | m | 1205 | 9.02 | 10869.1 | 92.4 | 998.54 | 1090.94 | 833.45 | 9006.83 | 9840.28 | 7.668% | 90.53%
19 | Celosia para cubierta | m | 204 | 48.7 | 9934.8 | 180.6 | 0 | 180.6 | 8795.22 | 0 | 8795.22 | 88.53% | 88.53%
20 | Mampostería de bloque de hormigón 15x20x40cm | m2 | 1982.66 | 28.85 | 57199.741 | 5.4 | 2022.36 | 2027.76 | 155.79 | 58345.08 | 58500.87 | 0.2724% | 102.3%
21 | Mampostería de bloque de hormigón 20x20x40cm | m2 | 1900 | 32.22 | 61218 | 0 | 1866.19 | 1866.19 | 0 | 60128.64 | 60128.64 | 0% | 98.22%
22 | Pared de malla de cerramiento 3ZN 50x10 y tubo galvanizado de 2" | m2 | 126.4 | 28.66 | 3622.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
23 | Pared de plancha metálica galvalume color natural, e=0.40mm | m2 | 293.12 | 24.71 | 7242.9952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
24 | Cubierta de plancha de fibrocemento ondulado | m2 | 403.66 | 11 | 4440.26 | 0 | 425.71 | 425.71 | 0 | 4682.81 | 4682.81 | 0% | 105.5%
25 | Cubierta galvalume e= 0.40mm, suministro e instalación | m2 | 582.22 | 13.21 | 7691.1262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
26 | Cerámica para piso de baño | m2 | 72.75 | 22.8 | 1658.7 | 0 | 74.2 | 74.2 | 0 | 1691.76 | 1691.76 | 0% | 102%
27 | Cerámica para paredes de baño, h=1.20m | m2 | 100.27 | 24.12 | 2418.5124 | 0 | 81.05 | 81.05 | 0 | 1954.93 | 1954.93 | 0% | 80.83%
28 | Muebles bajos de baños y cocinas, en mdf,no incluye mesones | m | 18.76 | 170.22 | 3193.3272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
29 | Revestimiento de mesones en granito, para baños y cocinas | m | 18.76 | 128.22 | 2405.4072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
30 | Suministro e instalación de fregadero tipo teka, dos pozos una falda | u | 3 | 274.72 | 824.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
31 | Suministro e instalación de inodoros | u | 12 | 146.21 | 1754.52 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1169.68 | 1169.68 | 0% | 66.67%
32 | Suministro e instalación de lavabo | u | 11 | 169.78 | 1867.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
33 | Suministro e instalación de urinario | u | 3 | 182.74 | 548.22 | 0 | 3 | 3 | 0 | 548.22 | 548.22 | 0% | 100%
34 | Suministro e instalación de accesorios de baño, (dispensador de papel, dispensador de jabón, secador de manos) | u | 4 | 232.44 | 929.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
35 | Suministro e instalación de barra de apoyo abatible de acero inoxidable para baños de personas con capacidades diferentes | u | 1 | 151.46 | 151.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
36 | Suministro e instalación de ducha eléctrica | u | 2 | 109.45 | 218.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
37 | Colocación de cielo raso, incluye aislamiento térmico | m2 | 1031.09 | 30.08 | 31015.1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
38 | Colocacion de placas de fibrocemento | m2 | 721.63 | 14.39 | 10384.2557 | 0 | 708.86 | 708.86 | 0 | 10200.5 | 10200.5 | 0% | 98.23%
39 | Filos de fibrocemento | m | 192.76 | 12.41 | 2392.1516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
40 | Puerta con rejas metálicas, según especificaciones | m2 | 353.88 | 69.6 | 24630.048 | 0 | 227.92 | 227.92 | 0 | 15863.23 | 15863.23 | 0% | 64.41%
41 | Puerta de aluminio y vidrio, según especificaciones | m2 | 6.72 | 102.07 | 685.9104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
42 | Puerta de madera tamborada (0.80 a 1.00m x 2.10) | u | 8 | 253.26 | 2026.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
43 | Puerta metálica de tool, según especificaciones | m2 | 112.25 | 108.89 | 12222.9025 | 0 | 111.99 | 111.99 | 0 | 12194.59 | 12194.59 | 0% | 99.77%
44 | Ventana de aluminio y con vidrio e= 6 mm fijo, según especificaciones | m2 | 220 | 79.96 | 17591.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
45 | Excavación a mano | m3 | 84 | 12.89 | 1082.76 | 0 | 84 | 84 | 0 | 1082.76 | 1082.76 | 0% | 100%
46 | Hormigón ciclópeo f´c= 180kg/cm2 60% HºSº y 40% piedra, Inc. Encofrado | m3 | 168 | 142.32 | 23909.76 | 0 | 177.07 | 177.07 | 0 | 25200.6 | 25200.6 | 0% | 105.4%
47 | Sum. E inst. Malla de cerramiento galvanizada 50/12, h= 2m | m | 700 | 26.84 | 18788 | 0 | 677.31 | 677.31 | 0 | 18179 | 18179 | 0% | 96.76%
48 | Sum. E inst. Tubo galv. De cerramiento d=2" e=2 mm pintado | m | 2187 | 10.81 | 23641.47 | 0 | 2082.52 | 2082.52 | 0 | 22512.04 | 22512.04 | 0% | 95.22%
49 | Hormigón simple f´c= 180kg/cm2 para mocheta superior de muro de cerramiento | m | 700 | 6.47 | 4529 | 0 | 677.01 | 677.01 | 0 | 4380.25 | 4380.25 | 0% | 96.72%
50 | Replanteo y nivelación | m | 595.81 | 0.95 | 566.0195 | 0 | 424.23 | 424.23 | 0 | 403.02 | 403.02 | 0% | 71.2%
51 | Excavación a mano | m3 | 120.78 | 12.89 | 1556.8542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
52 | Relleno compactado con material de mejoramiento | m3 | 120.78 | 22.02 | 2659.5756 | 0 | 263.53 | 263.53 | 0 | 5802.93 | 5802.93 | 0% | 218.2%
53 | Desalojo de material, incluye cargada | m3 | 163 | 3.46 | 563.98 | 0 | 181.1 | 181.1 | 0 | 626.61 | 626.61 | 0% | 111.1%
54 | Corte y demolición de estructuras de hormigón | m | 161.73 | 7.43 | 1201.6539 | 0 | 439.2 | 439.2 | 0 | 3263.26 | 3263.26 | 0% | 271.6%
55 | Reposición de hormigón en estructuras y pisos | m | 161.73 | 18.82 | 3043.7586 | 0 | 130.34 | 130.34 | 0 | 2453 | 2453 | 0% | 80.59%
56 | Suministro e instalación de tubería PVC presión 32mm, E/C 1Mpa | m | 240.78 | 1.68 | 404.5104 | 0 | 106.6 | 106.6 | 0 | 179.09 | 179.09 | 0% | 44.27%
57 | Suministro e instalación de tubería de termofusión 32 mm | m | 192.71 | 3.61 | 695.6831 | 0 | 61.15 | 61.15 | 0 | 220.75 | 220.75 | 0% | 31.73%
58 | Suministro e instalación de tubería de termofusión 40 mm | m | 162.32 | 4.8 | 779.136 | 0 | 69.19 | 69.19 | 0 | 332.11 | 332.11 | 0% | 42.63%
59 | Suministro e instalación de codo de 90º en 40 mm, termofusión | u | 4 | 2.59 | 10.36 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5.18 | 5.18 | 0% | 50%
60 | Suministro e instalación de Tee en 40 mm, termofusión | u | 8 | 3.41 | 27.28 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10.23 | 10.23 | 0% | 37.5%
61 | Suministro e instalación de codo de 90º en 32 mm, termofusión | u | 49 | 2.32 | 113.68 | 0 | 34 | 34 | 0 | 78.88 | 78.88 | 0% | 69.39%
62 | Suministro e instalación de Tee en 32 mm, termofusión | u | 25 | 3.1 | 77.5 | 0 | 20 | 20 | 0 | 62 | 62 | 0% | 80%
63 | Suministro e instalación de reductor de 40 mm a 32 mm, termofusión | u | 9 | 1.99 | 17.91 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7.96 | 7.96 | 0% | 44.44%
64 | Suministro e instalación de reductor de 32 mm a 1/2" , termofusión | u | 34 | 1.88 | 63.92 | 0 | 24 | 24 | 0 | 45.12 | 45.12 | 0% | 70.59%
65 | Suministro e instalación de llave de control de termofusión de 1/2" | u | 34 | 14.27 | 485.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
66 | Sistema de bombeo e hidroneumático, incluye accesorios | u | 1 | 1367.04 | 1367.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
67 | Suministro e instalación de medidor de agua potable de 1", incluye accesorios | u | 1 | 155.92 | 155.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
68 | Caja de medidor empotrado en pared de bloque de 1.00m x 1.50m | u | 1 | 110.92 | 110.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
69 | Suministro e instalación de Tee PVC presión, de 63mm a 32mm | u | 1 | 9.13 | 9.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
70 | Suministro e instalación de válvula flotadora de 1" | u | 1 | 62.47 | 62.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
71 | Suministro e instalación de tubería PVC presión 63mm, U/E 1Mpa | m | 284.34 | 5.89 | 1674.7626 | 0 | 214.01 | 214.01 | 0 | 1260.52 | 1260.52 | 0% | 75.27%
72 | Suministro e instalación de Tee PVC presión, de 63mm U/E | u | 1 | 14.23 | 14.23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14.23 | 14.23 | 0% | 100%
73 | Suministro e instalación de Codo 90 PVC presión, de 63mm U/E | u | 2 | 19.51 | 39.02 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19.51 | 19.51 | 0% | 50%
74 | Suministro e instalación de boca de fuego, D=2", incluye accesorios | u | 2 | 243.78 | 487.56 | 0 | 2 | 2 | 0 | 487.56 | 487.56 | 0% | 100%
75 | Replanteo y nivelación | m | 29.7 | 0.95 | 28.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
76 | Excavación a mano | m3 | 160.48 | 12.89 | 2068.5872 | 0 | 36.76 | 36.76 | 0 | 473.84 | 473.84 | 0% | 22.91%
77 | Excavación a máquina | m3 | 19.5 | 1.9 | 37.05 | 0 | 254.15 | 254.15 | 0 | 482.89 | 482.89 | 0% | 1303%
78 | Relleno compactado con material de mejoramiento | m3 | 36.5 | 22.02 | 803.73 | 0 | 183.41 | 183.41 | 0 | 4038.69 | 4038.69 | 0% | 502.5%
79 | Desalojo de material, incluye cargada | m3 | 48 | 3.46 | 166.08 | 0 | 62.15 | 62.15 | 0 | 215.04 | 215.04 | 0% | 129.5%
80 | Corte y demolición de estructuras de hormigón | m | 79.06 | 7.43 | 587.4158 | 0 | 135.25 | 135.25 | 0 | 1004.91 | 1004.91 | 0% | 171.1%
81 | Reposición de hormigón en estructuras y pisos | m | 79.06 | 18.82 | 1487.9092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
82 | Caja de revisión 40x40x40cm, altura variable, incluye tapa con cerco metálico | u | 6 | 98.27 | 589.62 | 0 | 4 | 4 | 0 | 393.08 | 393.08 | 0% | 66.67%
83 | Suministro e instalación de tubería PVC de alcantarillado, diametro exterior=200 mm, serie 5 | m | 1 | 10.4 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
84 | Suministro e instalación de tubería PVC-D de 50mm | m | 39.63 | 2.03 | 80.4489 | 0 | 24.89 | 24.89 | 0 | 50.53 | 50.53 | 0% | 62.81%
85 | Suministro e instalación de tubería PVC-D de 110mm | m | 225.81 | 4.52 | 1020.6612 | 0 | 142.91 | 142.91 | 0 | 645.95 | 645.95 | 0% | 63.29%
86 | Suministro e instalación de codo PVC-D, 45º en 110 mm | u | 12 | 5.27 | 63.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
87 | Suministro e instalación de codo PVC-D, 90º en 110 mm | u | 7 | 4.73 | 33.11 | 0 | 13 | 13 | 0 | 61.49 | 61.49 | 0% | 185.7%
88 | Suministro e instalación de codo PVC-D, 90º en 50 mm | u | 24 | 3.05 | 73.2 | 0 | 20 | 20 | 0 | 61 | 61 | 0% | 83.33%
89 | Suministro e instalación de Tee PVC-D,en 110 mm | u | 13 | 5.84 | 75.92 | 0 | 15 | 15 | 0 | 87.6 | 87.6 | 0% | 115.4%
90 | Suministro e instalación de Tee PVC-D,en 50 mm | u | 10 | 3.24 | 32.4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 22.68 | 22.68 | 0% | 70%
91 | Suministro e instalación de reductor PVC-D de 110mm a 50mm | u | 13 | 4.68 | 60.84 | 0 | 8 | 8 | 0 | 37.44 | 37.44 | 0% | 61.54%
92 | Suministro e instalación de sifón en trampilla | u | 2 | 6.85 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
93 | Suministro e instalación de trampilla de piso | u | 2 | 4.19 | 8.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
94 | Suministro e instalación de tubería PVC perforada de 110mm | m | 37 | 3.96 | 146.52 | 0 | 65.06 | 65.06 | 0 | 257.64 | 257.64 | 0% | 175.8%
95 | Grava de filtros (infiltración) | m3 | 13.3 | 31.64 | 420.812 | 0 | 8.01 | 8.01 | 0 | 253.44 | 253.44 | 0% | 60.23%
96 | Pozo de revisión, altura de 1.00m a 1.50m, incluye tapa y brocal | u | 1 | 433.54 | 433.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
97 | Biodigestor capacidad 600 lts | u | 1 | 443.76 | 443.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
98 | Biodigestor capacidad 1300 lts | u | 1 | 727.08 | 727.08 | 0 | 1 | 1 | 0 | 727.08 | 727.08 | 0% | 100%
99 | Suministro e instalación de válvula mariposa de 200mm | u | 1 | 724.72 | 724.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
100 | Replanteo y nivelación | m | 400 | 0.95 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
101 | Excavación a mano | m3 | 100 | 12.89 | 1289 | 0 | 54.75 | 54.75 | 0 | 705.73 | 705.73 | 0% | 54.75%
102 | Excavación a máquina | m3 | 20 | 1.9 | 38 | 0 | 38.89 | 38.89 | 0 | 73.89 | 73.89 | 0% | 194.4%
103 | Desalojo de material, incluye cargada | m3 | 156 | 3.46 | 539.76 | 0 | 93.64 | 93.64 | 0 | 323.99 | 323.99 | 0% | 60.03%
104 | Suministro e instalación de tubería rectangular galvanizado 75x50 mm, para bajante de agua lluvia | m | 487.6 | 11.06 | 5392.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
105 | Suministro e instalación de canaleta de 125x158 mm, para aguas lluvias | m | 273 | 15.73 | 4294.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
106 | Hormigon simple f´c=210kg/cm2, en cunetas, incluye encofrado y malla electrosoldada | m3 | 5 | 253.56 | 1267.8 | 0 | 3.53 | 3.53 | 0 | 895.07 | 895.07 | 0% | 70.6%
107 | Caja y rejilla para sumideros | u | 6 | 136.78 | 820.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
108 | Rejilla para canal interior de aguas lluvia, ancho=23cm | m | 132 | 59.52 | 7856.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
109 | Rejilla para canal exterior de aguas lluvias, ancho=40cm | m | 264 | 61.92 | 16346.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
110 | Excavación a máquina | m3 | 90 | 1.9 | 171 | 0 | 104.54 | 104.54 | 0 | 198.63 | 198.63 | 0% | 116.2%
111 | Desalojo de material, incluye cargada | m3 | 120 | 3.46 | 415.2 | 0 | 135.9 | 135.9 | 0 | 470.21 | 470.21 | 0% | 113.2%
112 | Replantillo de piedra e= 15cm | m2 | 20 | 7.43 | 148.6 | 0 | 45.7 | 45.7 | 0 | 339.55 | 339.55 | 0% | 228.5%
113 | Hormigón simple f´c= 210kg/cm2 | m3 | 24.5 | 150.52 | 3687.74 | 0 | 21.84 | 21.84 | 0 | 3287.36 | 3287.36 | 0% | 89.14%
114 | Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm² | kg | 2366.98 | 1.79 | 4236.8942 | 74.94 | 5348 | 5422.94 | 134.14 | 9572.92 | 9707.06 | 3.166% | 229.1%
115 | Encofrado y desencofrado recto | m2 | 101 | 14.75 | 1489.75 | 0 | 106.25 | 106.25 | 0 | 1567.19 | 1567.19 | 0% | 105.2%
116 | Enlucido 1:2, mas impermeabilizante | m2 | 56 | 12.2 | 683.2 | 0 | 56.25 | 56.25 | 0 | 686.25 | 686.25 | 0% | 100.4%
117 | Tapa de acero inoxidable 80x80, e=2mm | u | 1 | 362.53 | 362.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
118 | Escalera de acero inoxidable d=1", longitud=3m | u | 1 | 234.28 | 234.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
119 | Bomba tipo lapiz de 4 pulg, 60 gal/min, 5hp, INOXIDABLE,presión 80m, v13 etapas | u | 2 | 2029.2 | 4058.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
120 | Manometro 350psi | u | 2 | 26.54 | 53.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
121 | BRIDA DE SOLDADURA DN100mm, ANSI150 | u | 8 | 62.86 | 502.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
122 | TUBO DE ACERO NEGRO SIN COSTURA DN 65 CEDULA 40 | m | 51 | 52.08 | 2656.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
123 | TUBO DE ACERO NEGRO SIN COSTURA DN 100 CEDULA 40 | m | 10 | 77.34 | 773.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
124 | VÁLVULA MARIPOSA DN100mm, PN1.6MPa | u | 4 | 189.4 | 757.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
125 | VALVULA CHECK DN100mm, PN1.6MPa | u | 2 | 385.6 | 771.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
126 | ABRAZADERA DE TUBO DN100-525 | u | 5 | 57.91 | 289.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
127 | ABRAZADERA DE TUBO DN100-625 | u | 5 | 70.21 | 351.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
128 | ACOPLE RIGIDO DN100mm,PN1.6MPa | u | 14 | 21.7 | 303.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
129 | CODO 90° DN100mm,PN1.6MPa | u | 8 | 26.62 | 212.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
130 | SOPORTE DE HORMIGON | u | 2 | 70.13 | 140.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
131 | GABINETES CONTRAINCENDIOS TIPO II | u | 14 | 221.64 | 3102.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
132 | SOPORTE DN 65-160 | u | 28 | 47.62 | 1333.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
133 | CODO 90° DN65mm,PN1.6MPa | u | 28 | 23.02 | 644.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
134 | ACOPLE RIGIDO DN65mm,PN1.6MPa | u | 56 | 21.22 | 1188.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
135 | VÁLVULA MARIPOSA DN65mm, PN1.6MPa | u | 14 | 105.28 | 1473.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
136 | BRIDA DE SOLDADURA DN65mm, ANSI150 | u | 14 | 35.6 | 498.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
137 | Señalética adhesivas de vinil (VARIOS) | u | 256 | 10.3 | 2636.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
138 | Señalética adhesivas de vinil (USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL) | u | 10 | 21.7 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
139 | Señaletica adhesivas de vinil (ESTACIONAMIENTO) | u | 10 | 31.9 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
140 | SEÑALETICA RIESGO ELÉCTRICO ADHESIVO / 1000 | u | 2 | 6.1 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
141 | SEÑALETICA RUTA DE EVACUACIÓN ADHESIVOS | u | 40 | 5.5 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
142 | Valvula Check DN40,PN 1Mpa | u | 1 | 66.28 | 66.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
143 | Valvula de bola DN40,PN 1Mpa | u | 7 | 43.06 | 301.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
144 | Tanque Acumulador 500 gal | u | 1 | 3625.66 | 3625.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
145 | Valvula de bola DN25,PN 1Mpa | u | 47 | 27.46 | 1290.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
146 | Perno de Anclaje d=1" x 6" | u | 8 | 10.64 | 85.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
147 | Manometro 350psi | u | 5 | 26.54 | 132.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
148 | Valvula de seguridad RP3/4" | u | 1 | 223.6 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
149 | Filtro removedor de aceite F83 | u | 2 | 1124.86 | 2249.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
150 | Tuberia DN 25 cedula 40 | m | 319 | 34.74 | 11082.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
151 | Codo de DN 25 cedula 40 | u | 58 | 40.62 | 2355.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
152 | TEE de DN 25 cedula 40 | u | 28 | 57.74 | 1616.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
153 | Valvula Check DN 25,PN 1Mpa | u | 1 | 31.39 | 31.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
154 | Tanque Acumulador 80 gal | u | 1 | 1001.26 | 1001.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
155 | Filtro modelo PA2121 | u | 1 | 1097.26 | 1097.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
156 | Filtro/Secador modelo PA2085 | u | 1 | 1127.26 | 1127.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
157 | Pares BridasWN25 PN25 RF304 | u | 86 | 47.16 | 4055.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
158 | Acople rapido hembra 1/2" | u | 30 | 17.76 | 532.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
159 | Apoyo 1 tubería DN25/(Abraza U Codigo B3L) | u | 26 | 33.92 | 881.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
160 | Apoyo 2 Soporte Perforado Tipo Fixtruck | u | 26 | 35.12 | 913.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
161 | Pares BridasWN40 PN25 RF304 | u | 5 | 60.56 | 302.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
162 | Tuberia de DN 40 cedula 40 | u | 1 | 45.25 | 45.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
163 | Suministro de sistema de aire acondicionado de 60000 btu, incluye elementos de sujeción | u | 3 | 2363.52 | 7090.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
164 | Suministro de sistema de aire acondicionado de 12000 btu, incluye elementos de sujeción | u | 2 | 1283.52 | 2567.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
165 | Suministro de sistema de aire acondicionado de 4000 btu, incluye elementos de sujeción | u | 4 | 587.52 | 2350.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
166 | Punto de Red doble Cat 6A | u | 2 | 164.15 | 328.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
167 | Punto de Red Simple Cat 6A | u | 10 | 111.94 | 1119.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
168 | Punto de Red para cámara - AP Cat 6A | u | 32 | 86.74 | 2775.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
169 | Suministro y montaje de Patch Panel 24p Cat 6A | u | 3 | 166.45 | 499.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
170 | Suministro y montaje de Patch Cord 3ft Cat 6A | u | 93 | 6.8 | 632.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
171 | Suministro y montaje de Patch Cord 7ft Cat 6A | u | 23 | 8.84 | 203.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
172 | Suministro y montaje de Patch Cord 10ft Cat 6A | u | 6 | 10.2 | 61.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
173 | Suministro y Tendido de Fibra Óptica 6H | m | 600 | 2.95 | 1770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
174 | Suministro y Tendido de Fibra Óptica 8H | m | 330 | 3.17 | 1046.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
175 | Suministro e instalacón de ODF 24P 24H | u | 1 | 671.32 | 671.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
176 | Suministro e instalacón de ODF 24P 20H | u | 1 | 615.64 | 615.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
177 | Suministro e instalación de ODF 24P 12H | u | 1 | 504.28 | 504.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
178 | Suministro e instalación de ODF 4P | u | 6 | 129.48 | 776.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
179 | Suministro y montaje de Patch Cord de Fibra Óptica LC/FC multimodo 50/125um 2mts DUPLEX | u | 2 | 28.87 | 57.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
180 | Suministro y montaje de Patch Cord de Fibra Óptica FC/SC multimodo 50/125um 2mts DUPLEX | u | 14 | 28.99 | 405.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
181 | Suministro y montaje de Patch Cord de Fibra Óptica LC/LC multimodo 50/125um 2mts DUPLEX | u | 1 | 28.87 | 28.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
182 | Suministro y montaje de Rack de pared Abatible 15UR | u | 1 | 406.09 | 406.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
183 | Suministro y montaje de Rack de piso 2000mmX800X1000mm 42UR | u | 2 | 1143.04 | 2286.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
184 | Suministro y montaje de Bandeja portacables tipo ducto de 10X20X240 CM, incluye tapa y accesorios | m | 142 | 30.85 | 4380.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
185 | Suministro y montaje de Multitoma Polarizado Horizontal 10 tomas 115w | u | 3 | 130.18 | 390.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
186 | Suministro y montaje de Organizador Horizontal 2UR | u | 10 | 14.87 | 148.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
187 | Suministro y montaje de Convertidor de Fibra Óptica – Ethernet | u | 14 | 36.52 | 511.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
188 | Suministro y montaje de Cámara Interna | u | 23 | 833.94 | 19180.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
189 | Suministro y montaje de Cámara PTZ POE Domo HD en Poste | u | 6 | 3117.54 | 18705.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
190 | Suministro, montaje y configuración de NVR | u | 1 | 7435.2 | 7435.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
191 | ESTRUCTURA DE SECCIONAMIENTO TRIFASICA PARA TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 30KVA | u | 1 | 444.42 | 444.42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 444.42 | 444.42 | 0% | 100%
192 | ESTRUCTURA DE PROTECCION CON PARARRAYOS TRIFASICA | u | 1 | 351.77 | 351.77 | 0 | 1 | 1 | 0 | 351.77 | 351.77 | 0% | 100%
193 | ESTRUCTURA DE SOPORTE DE CABLES | u | 1 | 83.7 | 83.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 83.7 | 83.7 | 0% | 100%
194 | BAJANTE EN TUBERIA EMT, HASTA DE 4" | u | 1 | 227.98 | 227.98 | 0 | 1 | 1 | 0 | 227.98 | 227.98 | 0% | 100%
195 | TRANSFORMADOR CONVENCIONAL TIPO RADIAL TRIFASICO DE 30KVA - 22000V/220-127V | u | 1 | 1754.54 | 1754.54 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1754.54 | 1754.54 | 0% | 100%
196 | RED DE BAJA TENSIÓN ENTRE T3-TDP3 CABLE (3x2/0(2/0)+1/0) THHN SUPERFLEX | u | 30 | 55.02 | 1650.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
197 | CABLE 2x6 TTU-2000V | m | 560 | 14.23 | 7968.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
198 | LUMINARIA SODIO 250W - 220V (INCLUYE FOTOCELULA) | u | 51 | 289.04 | 14741.04 | 0 | 47 | 47 | 0 | 13584.88 | 13584.88 | 0% | 92.16%
199 | REFLECTOR LED 200 W | u | 3 | 166.09 | 498.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
200 | POSTE DE HORMIGON ARMADO 12Mx500 Kg | u | 27 | 395.28 | 10672.56 | 0 | 26 | 26 | 0 | 10277.28 | 10277.28 | 0% | 96.3%
201 | Replanteo y nivelación | m | 542.17 | 0.95 | 515.0615 | 0 | 613.91 | 613.91 | 0 | 583.21 | 583.21 | 0% | 113.2%
202 | Excavación manual de pozos h=0-2m | m3 | 43.71 | 12.89 | 563.4219 | 0 | 32.7 | 32.7 | 0 | 421.5 | 421.5 | 0% | 74.81%
203 | Excavación a máquina | m3 | 267.31 | 1.9 | 507.889 | 0 | 443.44 | 443.44 | 0 | 842.54 | 842.54 | 0% | 165.9%
204 | Cama de arena | m3 | 94.51 | 21.66 | 2047.0866 | 0 | 85.52 | 85.52 | 0 | 1852.36 | 1852.36 | 0% | 90.49%
205 | Relleno compactado manual con material de mejoramiento | m3 | 67.9 | 19.31 | 1311.149 | 0 | 110.89 | 110.89 | 0 | 2141.29 | 2141.29 | 0% | 163.3%
206 | Relleno compactado con material de mejoramiento | m3 | 43.44 | 22.02 | 956.5488 | 0 | 199.48 | 199.48 | 0 | 4392.55 | 4392.55 | 0% | 459.2%
207 | Subbase clase 2 | m3 | 32.06 | 26.53 | 850.5518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
208 | Hormigón estructural f´c= 210kg/cm2, incluye encofrado | m3 | 52.26 | 186.72 | 9757.9872 | 0.44 | 96.57 | 97.01 | 82.16 | 18031.55 | 18113.71 | 0.8419% | 185.6%
209 | Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm² | kg | 424.22 | 1.79 | 759.3538 | 0 | 416.25 | 416.25 | 0 | 745.09 | 745.09 | 0% | 98.12%
210 | Acero estructural A36 | kg | 324.58 | 3.1 | 1006.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
211 | Malla electrosoldada R-158 | m2 | 19.27 | 3.92 | 75.5384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
212 | ESTRUCTURA DE SOPORTE DE CABLES | u | 51 | 83.7 | 4268.7 | 0 | 43 | 43 | 0 | 3599.1 | 3599.1 | 0% | 84.31% | 0
213 | POZOS DE REVISION DE 120X120X120cm | u | 3 | 665.36 | 1996.08 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1330.72 | 1330.72 | 0% | 66.67%
214 | POZOS DE REVISION DE 90X90X90cm | u | 7 | 448.09 | 3136.63 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3136.63 | 3136.63 | 0% | 100%
215 | POZOS DE REVISION DE 60X60X75cm | u | 29 | 372.31 | 10796.99 | 0 | 25 | 25 | 0 | 9307.75 | 9307.75 | 0% | 86.21%
216 | TUBO PVC LISO DUCTO ELECTRICO X 6 MTS NARANJA 4", INCLUYE SEPARADOR PLASTICO PARA 6 VIAS,4 VIAS O 2 VIAS | u | 282 | 41.5 | 11703 | 0 | 310.405 | 310.405 | 0 | 12881.81 | 12881.81 | 0% | 110.1%
217 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA TRIDUCTO, TIPO POLITUBO DE 40mm-ELECTRICO | m | 604 | 8.71 | 5260.84 | 0 | 649.35 | 649.35 | 0 | 5655.84 | 5655.84 | 0% | 107.5% | 0
218 | Rejilla para canal de 50x60cm, ancho=50cm | m | 15 | 76.32 | 1144.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
219 | SISTEMA DE MALLA DE TIERRA (G) | u | 1 | 630.25 | 630.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
220 | CABLE DE TIERRA Cu-DESNUDO 1/0AWG-CONEXIÓN ENTRE EQUIPOS Y MALLAS (G) | m | 430 | 17.77 | 7641.1 | 0 | 289.84 | 289.84 | 0 | 5150.46 | 5150.46 | 0% | 67.4%
221 | BARRA COLECTORA PUESTA A TIERRA 12 - 1/4 X 2 | u | 8 | 80.16 | 641.28 | 0 | 8 | 8 | 0 | 641.28 | 641.28 | 0% | 100%
222 | RED DE BAJA TENSIÓN TRIFASICA ENTRE TDP-TTA-T2 CABLE 3x(2x1/0)+2x(1/0)+1x4/0 THHN SUPERFLEX | m | 20 | 78.97 | 1579.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
223 | RED DE BAJA TENSIÓN TRIFASICA ENTRE GENERADOR-TTA CABLE 3x(2x1/0)+2x(1/0)+1x4/0 THHN SUPERFLEX | m | 15 | 78.97 | 1184.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
224 | RED DE BAJA TENSIÓN TRIFASICA ENTRE T2-TDP1 CABLE 3x(2x1/0)+2x(1/0)+1x4/0 THHN SUPERFLEX | m | 15 | 78.97 | 1184.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
225 | RED DE BAJA TENSIÓN TRIFASICA ENTRE TDP1-TDS1.1 CABLE 2x10(10)+12 THHN SUPERFLEX | m | 6 | 11.88 | 71.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
226 | RED DE BAJA TENSIÓN TRIFASICA ENTRE TDP-TDP2 CABLE 3x2/0(2/0)+1/0 THHN SUPERFLEX | m | 15 | 50.7 | 760.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
227 | TRANSFORMADOR TIPO SECO TRIFASICO DE 100 KVA- 480V/220-127V. | u | 1 | 6557.52 | 6557.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
228 | GRUPO ELECTROGENO, POTENCIA NOMINAL: 100KVA, VOLTAJE: 220/127V | u | 1 | 24306.3 | 24306.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
229 | RED DE BAJA TENSIÓN TRIFASICA ENTRE TDP3-TDS3.2 3x6 THHN SUPERFLEX | m | 10 | 16.63 | 166.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
230 | TABLERO DE DISTRIBUCION GENERAL TDP-480V; INCLUYE BARRAS Y ACCESORIOS | u | 1 | 1479.48 | 1479.48 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1479.48 | 1479.48 | 0% | 100%
231 | TABLERO DE DISTRIBUCION GENERAL TDP1-220V; INCLUYE BARRAS Y ACCESORIOS | u | 1 | 1473.48 | 1473.48 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1473.48 | 1473.48 | 0% | 100%
232 | TABLERO DE DISTRIBUCION GENERAL TDP2-480V; INCLUYE BARRAS Y ACCESORIOS | u | 1 | 1821.48 | 1821.48 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1821.48 | 1821.48 | 0% | 100%
233 | TABLERO DE DISTRIBUCION GENERAL TDP3-220V; INCLUYE BARRAS Y ACCESORIOS | u | 1 | 394.68 | 394.68 | 0 | 1 | 1 | 0 | 394.68 | 394.68 | 0% | 100%
234 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIO TDS2.1-TDS2.2-TDS2.3-TDS2.4-480V(INCLUYE BREAKERS,TRIFASICO FIJ, 20A,30-75-125), CAJA METALICA, BARRAS, ACCESORIOS | u | 4 | 1821.48 | 7285.92 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7285.92 | 7285.92 | 0% | 100%
235 | TABLERO DE DISTRIBUCION SECUNDARIO TDS1.2; INCLUYE BREAKERS(TRIF FIJ 125 A),BARRAS Y ACCESORIOS | u | 1 | 1595.88 | 1595.88 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1595.88 | 1595.88 | 0% | 100%
236 | TABLERO DE DISTRIBUCION BIFASICO 8 ESPACIOS | u | 5 | 76.44 | 382.2 | 2 | 0 | 2 | 152.88 | 0 | 152.88 | 40% | 40%
237 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN BIFASICO 24 ESPACIOS | u | 4 | 108.84 | 435.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
238 | TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO 12 ESPACIOS | u | 1 | 120.78 | 120.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
239 | TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO 20 ESPACIOS | u | 2 | 166.08 | 332.16 | 1 | 0 | 1 | 166.08 | 0 | 166.08 | 50% | 50%
240 | TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO 30 ESPACIOS | u | 2 | 218.88 | 437.76 | 4 | 0 | 4 | 875.52 | 0 | 875.52 | 200% | 200%
241 | TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO 42 ESPACIOS | u | 1 | 374.88 | 374.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
242 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO ENCHUFABLE - MONOFASICO 15-A 240V | u | 25 | 10.9 | 272.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
243 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO ENCHUFABLE - MONOFASICO 20-A 240V | u | 17 | 11.2 | 190.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
244 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO ENCHUFABLE - BIFASICO 15-A 240V | u | 9 | 11.89 | 107.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
245 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO ENCHUFABLE - BIFASICO 20-A 240V | u | 32 | 11.62 | 371.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
246 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO ENCHUFABLE - BIFASICO 30-A 220V | u | 6 | 12.52 | 75.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
247 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO ENCHUFABLE - BIFASICO 40-A 220V | u | 1 | 12.76 | 12.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
248 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO ENCHUFABLE - TRIFASICO 20-A 220V | u | 8 | 19.78 | 158.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
249 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO ENCHUFABLE - TRIFASICO 30-A 220V | u | 1 | 20.5 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
250 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO ENCHUFABLE - TRIFASICO 40-A 220V | u | 2 | 24.16 | 48.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
251 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO ENCHUFABLE - TRIFASICO 50-A 220V | u | 2 | 24.64 | 49.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
252 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO ENCHUFABLE - TRIFASICO 75-A 220V | u | 1 | 37.9 | 37.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
253 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA RIEL DIN - MONOFASICO 15A | u | 4 | 10.18 | 40.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
254 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA RIEL DIN - MONOFASICO 20A | u | 1 | 10.9 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
255 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA RIEL DIN - BIFASICO 30A | u | 4 | 11.44 | 45.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
256 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA RIEL DIN - BIFASICO 40A | u | 3 | 21.1 | 63.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
257 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA RIEL DIN - BIFASICO 50A | u | 2 | 24.4 | 48.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
258 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA RIEL DIN - BIFASICO 60A | u | 1 | 25.96 | 25.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
259 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA RIEL DIN - BIFASICO 70A | u | 1 | 27.4 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
260 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO CAJA MOLDEADA - TRIFASICO 100 A 220/240VCA | u | 1 | 131.5 | 131.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
261 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO CAJA MOLDEADA - TRIFASICO 125 A 220/240VCA | u | 3 | 137.5 | 412.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
262 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO CAJA MOLDEADA - TRIFASICO 20A - 480 VCA | u | 5 | 91.9 | 459.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
263 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO CAJA MOLDEADA - TRIFASICO 30A - 480 VCA | u | 1 | 95.5 | 95.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
264 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO CAJA MOLDEADA - TRIFASICO 70A- 480 VCA | u | 1 | 125.5 | 125.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
265 | ALIMENTADOR A TDS1.2 CABLE 3x3/0(3/0)+1/0 TTU-2000V | m | 130 | 49.63 | 6451.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
266 | ALIMENTADOR A TDS1.3 CABLE 2x2(2)+6 TTU-2000V | m | 142 | 8.39 | 1191.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
267 | ALIMENTADOR A TDS1.4 CABLE 2x2(2)+6 TTU-2000V | m | 130 | 8.39 | 1090.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
268 | ALIMENTADOR A TDS1.5 CABLE 2x2(2)+6 TTU-2000V | m | 200 | 8.39 | 1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
269 | ALIMENTADOR A TDS1.6 CABLE 2x4(4)+8 TTU-2000V | m | 209 | 13.66 | 2854.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
270 | ALIMENTADOR A TDS1.7 CABLE 2x2(2)+6 TTU-2000V | m | 171 | 9.8 | 1675.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
271 | ALIMENTADOR A TDS1.8 CABLE 2x8(8)+10 TTU-2000V | m | 162 | 9.5 | 1539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
272 | ALIMENTADOR A TDS1.9 CABLE 3x8(8)+10 TTU-2000V | m | 137 | 10.57 | 1448.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
273 | ALIMENTADOR A TDS1.10 CABLE 3x2(2)+6 TTU-2000V | m | 121 | 8.77 | 1061.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
274 | ALIMENTADOR A TDS1.11 CABLE 3x2/0(2/0)+2 TTU-2000V | m | 115 | 36.84 | 4236.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
275 | ALIMENTADOR A TDS1.12 CABLE 2x2(2)+6 TTU-2000V | m | 160 | 8.39 | 1342.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
276 | ALIMENTADOR A TDS2.1 CABLE 3x6(6)+8 TTU-2000V | m | 158 | 12.94 | 2044.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
277 | ALIMENTADOR A TDS2.2 CABLE 3x8(8)+10 TTU-2000V | m | 160 | 10.57 | 1691.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
278 | ALIMENTADOR A TDS2.3 CABLE 3x4(4)+6 TTU-2000V | m | 130 | 16.45 | 2138.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
279 | ALIMENTADOR A TDS2.4 CABLE 3x1/0(1/0)+4 TTU-2000V | m | 162 | 30.55 | 4949.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
280 | ALIMENTADOR A TDS3.1 CABLE 3x1/0(1/0)+2 TTU-2000V | m | 160 | 28.63 | 4580.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
281 | ALIMENTADOR A TDS3.4 CABLE 3x6 (6)+8 TTU-2000V | m | 65 | 12.94 | 841.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
282 | ALIMENTADOR A TDS3.3 CABLE 2x10 (10)+12 TTU-2000V | m | 70 | 7.91 | 553.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
283 | ALIMENTADOR A TDS1.1 CABLE 2x10(10)+12 TTU-2000V | m | 7 | 7.91 | 55.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
284 | LUMINARIA LED TIPO CAMPANA MENOR o=200w-5000k-100a 227v, ip65, mayor a 25000 lumenes-CRI,mayor o= 70 | u | 98 | 197.46 | 19351.08 | 0 | 96 | 96 | 0 | 18956.16 | 18956.16 | 0% | 97.96%
285 | LUMINARIA WATERPROOF LED (40w), Ip 65, ik07, 6000k,3500 lm-100v-240v | u | 110 | 71.76 | 7893.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
286 | LUMIPANEL LED 40W SOBREPUESTO-EMPOTRABLE DE 65X65cm 120v-277v, 6000k-3200 lm | u | 117 | 92.16 | 10782.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
287 | PUNTO ILUMINACION | u | 325 | 54.96 | 17862 | 221 | 0 | 221 | 12146.16 | 0 | 12146.16 | 68% | 68%
288 | TOMACORRIENTE POLARIZADO NORMAL - 15A / 127V - PARA PISO O PARED | u | 99 | 15.95 | 1579.05 | 67 | 0 | 67 | 1068.65 | 0 | 1068.65 | 67.68% | 67.68%
289 | TOMACORRIENTE POLARIZADO BIFASICO 220V | u | 19 | 18.9 | 359.1 | 12 | 0 | 12 | 226.8 | 0 | 226.8 | 63.16% | 63.16%
290 | TOMACORRIENTE POLARIZADO TRIFASICO 220V | u | 7 | 23.82 | 166.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
291 | TOMACORRIENTE POLARIZADO TRIFASICO 480V | u | 6 | 31.38 | 188.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
292 | PUNTO TOMACORRIENTE POLARIZADO NORMAL , INCLUYE LAS SALIDAS | u | 99 | 40.44 | 4003.56 | 67 | 0 | 67 | 2709.48 | 0 | 2709.48 | 67.68% | 67.68%
293 | PUNTO TOMACORRIENTE POLARIZADO BIFASICO 220V , INCLUYE LAS SALIDAS | u | 19 | 45.72 | 868.68 | 12 | 0 | 12 | 548.64 | 0 | 548.64 | 63.16% | 63.16%
294 | PUNTO TOMACORRIENTE POLARIZADO TRIFASICO 220V , INCLUYE LAS SALIDAS | u | 7 | 64.44 | 451.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
295 | PUNTO TOMACORRIENTE POLARIZADO TRIFASICO 480V , INCLUYE LAS SALIDAS | u | 6 | 64.44 | 386.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
296 | INTERRUPTOR SIMPLE | u | 27 | 10.04 | 271.08 | 14 | 0 | 14 | 140.56 | 0 | 140.56 | 51.85% | 51.85%
297 | CONMUTADOR SIMPLE | u | 9 | 11.3 | 101.7 | 9 | 0 | 9 | 101.7 | 0 | 101.7 | 100% | 100%
298 | INTERRUPTOR DOBLE | u | 9 | 10.64 | 95.76 | 5 | 0 | 5 | 53.2 | 0 | 53.2 | 55.56% | 55.56%
299 | CONMUTADOR DOBLE | u | 8 | 15.73 | 125.84 | 8 | 0 | 8 | 125.84 | 0 | 125.84 | 100% | 100%
300 | INTERRUPTOR TRIPLE | u | 5 | 14.17 | 70.85 | 2 | 0 | 2 | 28.34 | 0 | 28.34 | 40% | 40%
301 | PUNTO DE CONTROL Y MANDO DE ILUMINACION | u | 58 | 29.03 | 1683.74 | 38 | 0 | 38 | 1103.14 | 0 | 1103.14 | 65.52% | 65.52%
302 | CANALETA METALICA TIPO ESCALERILLA 40X7 INCLUYE HERRAJERIA | u | 129 | 78.89 | 10176.81 | 0 | 129 | 129 | 0 | 10176.81 | 10176.81 | 0% | 100%
303 | SOPORTE PARA CANALETA METALICA, incluye ángulos y accesorios de sujeción | u | 61 | 136.33 | 8316.13 | 0 | 61 | 61 | 0 | 8316.13 | 8316.13 | 0% | 100%
|  |  | TOTAL |  | 997096.4665 |  |  |  | 62463.54 | 550966.02 | 613429.56 | 6.2645 | 61.5216