## TIMELINE
TIMELINE DEL PLAN DE ACCIÓN (EJEMPLO)
Fecha de inicio: febrero 2022
| abril | primera evaluación mayo | segunda evaluación junio | tercera evaluación junio | cuarta evaluación junio | quinta evaluación julio | sexta evaluación julio | septima evaluacion agosto
MANAGEMENT
| Gestión inicial, proyecto y contratación del equipo | Gestión del proyecto: monitorización y ajustes | Evaluación 1er. y valoración económica | Gestión del proyecto: monitorización y ajustes |  | Evaluación 2º trimestre y valoración económica | Gestión del proyecto: monitorización y ajustes |  | Evaluación 2º trimestre y valoración económica | Gestión del proyecto: monitorización y ajustes | Evaluación del año, valoración económica y planificación del segundo ejercicio
WEBSITE PRINCIPAL, REDES SOCIALES Y CANALES
| Diseño e implantación web, blog y aplicación | WEBSITE y REDES SOCIALES: Actualización, monitorización y ajustes; CANALES DIGITALES: Monitorización, ajustes y creación de contenidos
SEO
| Análisis y diagnóstico SEO: elaboración informe | Implementación | Mantenimiento y optimización, estudio de nuevas palabras clave y estudio de cambios en las palabras clave de la competencia
SEM
| Análisis de palabras clave y anuncios | Lanzamiento campaña de invierno | Mantenimiento, monitorización, ajustes y mejoras de campaña |  | EVALUACIÓN y Lanzamiento campaña | Mantenimiento, monitorización, ajustes y mejoras de campaña |  | EVALUACIÓN y Lanzamiento campaña | Mantenimiento, monitorización, ajustes y mejoras de campaña |  | EVALUACIÓN y Lanzamiento campaña | Mantenimiento, monitorización, ajustes y mejoras de campaña
SMO
| Análisis e implementación | Lanzamiento campaña de invierno | Mantenimiento, monitorización y ajustes - dinamización y acciones |  | Dinamización contenidos | Mantenimiento, monitorización y ajustes - dinamización y acciones |  | Dinamización contenidos | Mantenimiento, monitorización, ajustes y mejoras de campaña |  | Dinamización contenidos | Mantenimiento, monitorización, ajustes y mejoras de campaña

## ACCIONES
CUADRO DE ACCIONES Y KPI´s (EJEMPLO)
ACCIONES | KPI´s | PROYECTO | CORTE 1 | CORTE 2 | CORTE 3 | FINAL
MANAGEMENT
Gestión inicial, proyecto y contratación del equipo | Número de KPIs cumplidos en el plazo previsto | 134 | 30 | 50 | 70 | 100
Contacto con anunciantes (publicidad de pago) | Número de anunciantes contratados sobre el número de anunciantes contactados
FACEBOOK
Contacto con usuarios asociados | Número de usuarios adqiridos sobre el total de usuarios contactados en diferentes plataformas de acuerdo a su plataforma | 186 | 30 | 60
|  | FACEBOOK | 0.057143 | 0.28571 | 0.28571 | 0.37143
|  | 186 | 20 | 120 | 220 | 350
|  |  |  | 100 | 100 | 130
WEBSITE PRINCIPAL
Diseño e implementación del website principal | Ratio de conversión sobre el total de usuarios únicos | 134 | 48
Número de reservas al mes
|  | INICIO | SOBRE NOSOTROS | GALERIA | DATOS | OTROS
| % de visitas únicas |  | 21 | 28 | 17 | 15
| % de visitas recurrentes | 71 | 29.5775 | 39.4366 | 23.9437 | 21.1268
| Tiempo de visita | 23:30 | 12:00 | 18:00 | 16:00 | 21:00
| Media de páginas vistas por visitante único | 20.25
| Tiempo medio en la web | 18:06
CANALES DE VIDEO |  | DATO INICIAL | CORTE INTERMEDIO |  | CORTE FINAL
Diseño e implementación del Canal | Número de entradas | 111
Optimización SEO on Canal | Frecuencia de nuevas entradas |  | 67 |  | 69
Optimización SEO off Canal | Media de visitantes por cada nueva entrada |  | 17 |  | 14
Generación y actualización de contenidos | % de visitas únicas |  | 18 |  | 25
Número de nuevos comentarios
% de comentarios positivos sobre los negativos
SEO
Análisis y diagnóstico SEO. Implementación | Tráfico natural por keyword
Optimización SEO on page | Posición en buscadores por keyword
Optimización SEO off page | Número de enlaces entrantes
Mantenimiento, monitorización y cambios | % de visitas desde buscadores por nombre de marca
SEM
Análisis KW y anuncios temporadas y promociones | Click-trough ratio de anuncio (CTR)
Diseño e implementación de la landing page | Coste medio del clic (CPC)
Lanzamiento. Pruebas A/B | % suscripciones por anuncio
Monitorización, ajustes y optimización de las campañas | Incremento del CTR (%)
Reducción del coste (%)
SMO |  | DATO INICIAL | CORTE 1 | CORTE 2 | CORTE 3 | CORTE 4
Análisis e implementación | Facebook
Mantenimiento, monitorización y ajustes - dinamización y acciones | Número de Post |  | 3 | 5 | 6 | 12
| Número de fans |  | 12 | 16 | 18
| Número de comentarios sobre el número de visitas |  | 2 | 3 | 5
| % de visitas desde links |  | 7 | 2 | 1
| % de contenido compartido |  | 12 | 1 | 2
X
| Número de tweets |  | 3 | 5 | 6
| Número de seguidores |  | 12 | 16 | 18
| Número de retweets |  | 2 | 3 | 5
| Número de respuestas a un tweet |  | 7 | 2 | 1
| % de visitas desde links en tweets |  | 12 | 1 | 2
Youtube
| Número de vídeos |  | 3 | 5 | 6
| Número de seguidores |  | 12 | 16 | 18
| Número de reproducciones del canal |  | 2 | 3 | 5
| Número de reproducciones de vídeos |  | 7 | 2 | 1
TIK TOK
| Número de imágenes |  | 12 | 16 | 18
| Número de suscriptores |  | 2 | 3 | 5
| Número de visualizaciones |  | 2 | 3 | 5
EMAIL MARKETING
Lanzamiento | Ratio de conversión de suscriptores
Envío del Newsletter | Número de campañas
Número de envíos
% de emails que se abren
% de respuesta de emails abiertos
% de direcciones que no existen
Re-envíos de email a amigos
Creación de las Landing Pages | % de rebote