## Slide 1: Cierre del Proyecto
Por: Michelle Silva y Dennis Calle

## Slide 2: 01 03 02 04 Actividad en clase Revisión del Proyecto Tabla de contenido Cierre del Proyecto Revisión del Proyecto

## Slide 3: Definición
El cierre del proyecto es el proceso mediante el cual se finalizan formalmente todas las actividades de un proyecto o fase. Incluye la verificación de que se han cumplido todos los objetivos, la entrega de los productos o servicios al cliente, la liberación de recursos, el cierre de contratos, la documentación de lecciones aprendidas y la evaluación general del desempeño del proyecto.

## Slide 4: Razones para cerrar correctamente un proyecto
Aprender de los errores y aciertos durante la ejecución.
Crecer como equipo y organización a partir de la experiencia.
Validar que los objetivos y entregables fueron cumplidos.
Medir el desempeño del proyecto (tiempo, costo, calidad, etc.).
01
02
03
04
05
Actualizar procesos y metodologías para futuros proyectos.

## Slide 5: Objetivos principales del cierre del proyecto
Verificar que todos los entregables estén completos.
Archivar la documentación.
Obtener la aprobación formal del cliente.
Documentar las lecciones aprendidas.
02
03
04
01

## Slide 6: Importancia del cierre de proyecto 3 2 1
Certificar el cumplimiento de los objetivos establecidos al inicio del proyecto, con la conformidad del cliente.
Liberar de responsabilidades al equipo de trabajo, al haberse cumplido las tareas asignadas.
Cerrar aspectos administrativos y financieros, finalizando contratos con proveedores y evaluando la rentabilidad del proyecto.

## Slide 7: Pasos del cierre de un proyecto
Evaluación de desempeño:
Aceptación del cliente:
Archivado de documentación:
Medir resultados frente al cronograma, presupuesto y calidad.
Validación formal de que los entregables cumplen con lo acordado.
Toda la información del proyecto se organiza y guarda.
Transición a operaciones:
Entregables:
El proyecto se entrega al área operativa.
Se transfieren oficialmente los productos o servicios al cliente.
Final Result
Lecciones aprendidas:
Se analizan los aciertos y errores para mejorar futuros proyectos.

## Slide 8: Composición de la documentación
Documentación
Interpretación de signos:
Valores negativos: indican un mayor beneficio.
Valores positivos: indican que hubo más gastos de los previstos.
Es un formato similar al avance económico, utilizado al cierre del proyecto para calcular desviaciones al presupuesto inicial
Informe económico: Resume los datos contables más significativos del proyecto.
Informe de situación final: Documento que resume los resultados del proyecto, su estado financiero y las lecciones aprendidas.
La documentación generada es la fuente de conocimiento y la experiencia adquirida para futuros proyectos relacionados con el anterior, ya que una de las razones que un cliente puede tener para contratar es la experiencia en trabajos similares.
Balance de ingresos y gastos
Informe de situación
Tratamiento de documentación generada

## Slide 9: Acta de cierre del proyecto
¿Qué es?
Es un documento formal que señala que el proyecto ha concluido satisfactoriamente, cumpliendo con los objetivos establecidos.
Contenido típico:
Descripción del proyecto.
Fecha de inicio y cierre.
Entregables completados.
Evaluación del cumplimiento de objetivos.
Firma del patrocinador y del gerente del proyecto.

## Slide 10: Aceptación formal de cierre
En la planeación del proyecto define los criterios de aceptación del proyecto. Estos incluyen objetivos específicos que se deben lograr para que se considere completo el proyecto. Los interesados en el proyecto deben firmar estos criterios durante la fase de planeación del proyecto para que no haya dudas al final. Cuando entregues toda la documentación (documentos de cierre), el contrato y un acta de aceptación de proyecto. Se recomienda hacer la realización de una auditoría.

## Slide 11: Revisión del proyecto
Objetivo: Evaluar el desempeño del proyecto en términos de tiempo, costo, calidad y alcance, con el fin de identificar aciertos y errores.
¿Qué se revisa?
Cumplimiento del cronograma y presupuesto.
Calidad de los entregables.
Satisfacción del cliente.
Gestión de riesgos.
Desempeño del equipo.
Resultado:
Lecciones aprendidas.
Mejora continua para futuros proyectos.
Retroalimentación al equipo.

## Slide 12: Resumen de cierre del proyecto
Informe económico.
Informe de situación final.
Datos básicos del proyecto (nombre, responsable, duración, presupuesto, etc.).
Descripción general de los hechos más significativos del mismo (modificaciones, dificultades, medidas para resolverlas, relaciones con terceras partes, posibles acciones futuras).
Cualquier otra información de interés, situación final.

## Slide 13: Ejercicios prácticos del cierre del proyecto

## Slide 14
https://puzzel.org/es/wordseeker/play?p=-OSMsGoB8-wxI1l4ATcG
https://puzzel.org/es/fill-in-the-gap/play?p=-OSMuvDqcuon6zn0ddPA